**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**

по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

\_\_\_МКОУ «Краснопартизанская СОШ»\_\_\_\_\_

(наименование учреждения, муниципального образования области)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | | | | Срок |
| **1.** | **Подготовка нормативно-правовой базы** | | | | | | |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Митина Т.Н. | приказ директора школы | | | | 17.01.2022 |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Митина Т.Н. | План первоочередных мероприятий | | | | 17.01.2022 |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Митина Т.Н. | медиаплан информационного сопровождения | | | | 17.01.2022 |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Митина Т.Н. | Положение о деятельности Центра | | | | 17.01.2022 |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра ОУ | Митина Т.Н. | Проект зонирования | | | | Февраль 2022 |
| 1.6. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра | Митина Т.Н. | Проект зонирования | | | | Март -апрель 2022 |
| 1.7. | Назначение руководителя Центра | Митина Т.Н. | Приказ директора | | | | 17.01.2022 |
| 1.8. | Создание рабочей группы | Митина Т.Н. | Приказ директора | | | | 17.01.2022 |
| **2.** | **Финансово-хозяйственная деятельность** | | | | | | |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Митина Т.Н. | | | Заявки на финансирование | | Апрель 2022 |
| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг | Митина Т.Н. | | | извещения о проведении закупок | | 01.05.2021 |
| 2.3. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Митина Т.Н. | | | Проектно-сметная документация | | Март 2022 |
| 2.4. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Митина Т.Н. | | | отчеты | | июнь – август 2022 |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Митина Т.Н. | | | заявка | | Март 2022 |
| 2.6. | Приемка помещений Центра | Митина Т.Н. | | | акт | | Август 2022 |
| **3.** |  | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Пилипенко С.Э. | | свидетельства о повышении квалификации | | | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Пилипенко С.Э. | | Рабочие программы педагогов | | | к 01.09.2022 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Пилипенко С.Э. | | Приказ по утверждению Штатного расписания | | | к 01.09.2022 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Митина Т.Н. | | Утвержденные должностные инструкции | | | к 01.09.2022 |
| **4.** | **Информационное сопровождение** | | | | | | |
| 4.3. | Запуск сайта | Яньшина С.В. | | | | Новости  Раздел «Точка роста» | февраль 2022 |
| 4.5. | Открытие Центра | Пилипенко С.Э. | | | | Торжественное мероприятие | 01.09.2022 |
| 4.6. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Митина Т.Н.  Пилипенко С.Э. | | | | Расписание  Расстановка кадров  планирование | с 01.09.2022 |
| 4.7. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурныхмероприятий Центра. | Пилипенко С.Э. | | | | Информация на сайте школы | Август 2022 |
| 4.8. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Пилипенко С.Э. | | | | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2022 |
| 4.9. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Пилипенко С.Э. | | | | Отчет | Два раза в месяц |