**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**

по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

\_\_\_МКОУ «Краснопартизанская СОШ»\_\_\_\_\_

(наименование учреждения, муниципального образования области)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| **1.** | **Подготовка нормативно-правовой базы** |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Митина Т.Н. | приказ директора школы | 17.01.2022 |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Митина Т.Н. | План первоочередных мероприятий | 17.01.2022 |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Митина Т.Н. | медиаплан информационного сопровождения | 17.01.2022 |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Митина Т.Н. | Положение о деятельности Центра | 17.01.2022 |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра ОУ  | Митина Т.Н. | Проект зонирования | Февраль 2022  |
| 1.6. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра | Митина Т.Н. | Проект зонирования | Март -апрель 2022 |
| 1.7. | Назначение руководителя Центра  | Митина Т.Н. | Приказ директора | 17.01.2022 |
| 1.8. | Создание рабочей группы | Митина Т.Н. | Приказ директора | 17.01.2022 |
| **2.** | **Финансово-хозяйственная деятельность** |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Митина Т.Н. | Заявки на финансирование | Апрель 2022 |
| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг | Митина Т.Н. | извещения о проведении закупок | 01.05.2021 |
| 2.3. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Митина Т.Н. | Проектно-сметная документация | Март 2022 |
| 2.4. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Митина Т.Н. | отчеты | июнь – август 2022 |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Митина Т.Н. | заявка | Март 2022 |
| 2.6. | Приемка помещений Центра | Митина Т.Н. | акт | Август 2022 |
| **3.** |  |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Пилипенко С.Э. | свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования  | Пилипенко С.Э. | Рабочие программы педагогов | к 01.09.2022 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Пилипенко С.Э. | Приказ по утверждению Штатного расписания | к 01.09.2022 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Митина Т.Н. | Утвержденные должностные инструкции | к 01.09.2022 |
| **4.** | **Информационное сопровождение** |
| 4.3. | Запуск сайта | Яньшина С.В. | НовостиРаздел «Точка роста» | февраль 2022 |
| 4.5. | Открытие Центра | Пилипенко С.Э. | Торжественное мероприятие | 01.09.2022 |
| 4.6. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Митина Т.Н.Пилипенко С.Э. | РасписаниеРасстановка кадровпланирование | с 01.09.2022 |
| 4.7. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурныхмероприятий Центра. | Пилипенко С.Э. | Информация на сайте школы | Август 2022 |
| 4.8. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Пилипенко С.Э. | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2022 |
| 4.9. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Пилипенко С.Э. | Отчет | Два раза в месяц |